## matriz 7
M 3
PLAN OPERATIVO 2006
Institución Responsable: Defensoría del Consumidor.
Área : Sistemas de información
Objetivo: Establecer una plataforma tecnológica, un departamento informático y un conjunto de procedimientos que posibiliten el funcionamiento eficaz de la Defensoría durante este período y que sirvan de base para el crecimiento futuro de la Institución y la mejora continua.
CÓDIGO | PLAN ESTRATÉGICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR DE RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2006 | RECURSOS 2005 (MILES DE US $) |  | PROGRAMACIÓN DE META POR TRIMESTRE (*) |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | CON FINANCIAMIENTO | SIN FINANCIAMIENTO | T1 | T2 | T3 | T4
1 | 2.6 | Adquisición e instalación de equipo, comunicaciones y software del sistema | Vicent Palasí | Equipo adquirido e instalado |  | Documento de Inventarios de Equipos | X (Gobierno de Corea, Banco Mundial y otras Agencias Cooperantes)
2 | 2.6 | Programación de nuevas funciones del SIDECON | Vicent Palasí | Implementadas nuevas funciones del SIDECON según requerimientos de la Directora de Descentralizadas |  | Todos los documentos de requerimientos implementados |  | X (Recursos de la Institución)
3 | 1.4, 2.6, 4.3. | Análisis de requerimientos de SARA | Vicent Palasí | Documento de requerimientos de SARA aprobado por todas las partes implicadas |  | Documento de requerimientos de SARA aprobado por los Directores | X (Gobierno de Corea)
4 | 1.4, 2.6, 4.3 | Programación, Capacitación e Instalación de SARA por la Empresa Coreana | Vicent Palasí | Sistema instalado, funcionando y con todos los usuarios capacitados. |  | Manual del Administrador y usuarios del Sistema | X (Gobierno de Corea) | [5 empty] | Habrá entregas parciales del sistema.
5 | 8.3, 2.6 | Análisis de requerimientos del Programa SNPC | Vicent Palasí | Requerimientos del programa SNPC aprobado por todas las partes implicadas |  | Documento de requerimientos del programa SNPC | X (BID)
6 | 8.3, 2.6 | Programación, Capacitación e Instalación del Programa SNPC por una empresa externa | Vicent Palasí | Sistema instalado, funcionando y con todos los usuarios capacitados. |  | Manual del Administrador y usuarios del programa | X (BID) | [5 empty] | Habrá entregas parciales del sistema.
7 | 2.6 | Implementación de un Sistema para Atención a los Usuarios, incluyendo procedimientos | Vicent Palasí | Documento de procedimientos para el área informática, aprobados y funcionando. |  | Documento de procedimientos para el área informática. |  | X (Recursos de la Institución)
8 | 2.6 | Administración y Mantenimiento de la Plataforma de Informática | Vicent Palasí | Plataforma funcionando a un 90% de rendimiento |  | Documento de administración de la plataforma |  | X (Recursos de la Institución)
9 | 2.6 | Capacitación a los usuarios sobre los diferentes Sistemas | Vicent Palasí | Todos los usuarios están capacitados sobre los sistemas que utilizan cada uno. |  | Informe sobre capacitaciones realizadas. |  | X (Recursos de la Institución)
10 | 2.6 | Capacitación del Personal de Informática | Vicent Palasí | El personal informático se encuentra totalmente actualizado en las áreas de hardware, software y red, así como en las tecnologías y estructuras de SARA y el programa SNPC |  | Informe sobre capacitaciones realizadas. |  | X (pero se necesitarían)