## matriz 7
M 2
MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO OCTUBRE 2005-DICIEMBRE 2006
Institución Responsable: Defensoría del Consumidor.
Área Estratégica: Sistemas de información
Objetivo Estratégico: Establecer una plataforma tecnológica, un departamento informático y un conjunto de procedimientos que posibiliten el funcionamiento eficaz de la Defensoría durante este período y que sirvan de base para el crecimiento futuro de la Institución y la mejora continua.
CÓDIGO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DIRECTO | INDICADOR DE RESULTADOS | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA A DIC 2006 | RECURSOS 2005 (MILES DE US $) |  | PROGRAMACIÓN DE META POR TRIMESTRE (*) |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | CON FINANCIAMIENTO | SIN FINANCIAMIENTO | T4 (2005) | T1 | T2 | T3 | T4
1. | Analizar las necesidades de equipo, comunicaciones y software del sistema | Vicent Palasí | Documento conteniendo propuesta de adquisición de equipo, comunicaciones y software |  | Documento Aprobado |  | X (Recursos de la Institución)
2. | Adquisición e instalación de equipo, cominicaciones y software del sistema | Vicent Palasí | Equipo adquirido e instalado |  | Documento de Inventarios de Equipos | X (Gobierno de Corea, Banco Mundial y otras Agencias Cooperantes)
3 | Programación total de SIDECON | Vicent Palasí | Sistema Funcionando con todos sus módulos |  | Manual del Administrador y usuarios del Sistema |  | X (Recursos de la Institución)
4 | Análisis de requerimientos de SARA | Vicent Palasí | Documento de requerimientos de SARA aprobado por todas las partes implicadas |  | Documento de requerimientos de SARA | X (Gobierno de Corea)
5 | Programación, Capacitación e Instalación de SARA por la Empresa Coreana | Vicent Palasí | Sistema instalado, funcionando y con todos los usuarios capacitados. |  | Manual del Administrador y usuarios del Sistema | X (Gobierno de Corea) | [6 empty] | Habrá entregas parciales del sistema.
6 | Análisis de requerimientos del Programa SNPC | Vicent Palasí | Requerimientos del programa SNPC aprobado por todas las partes implicadas |  | Documento de requerimientos del programa SNPC | X (Banco Mundial)
7 | Programación, Capacitación e Instalación del Programa SNPC por una empresa externa | Vicent Palasí | Sistema instalado, funcionando y con todos los usuarios capacitados. |  | Manual del Administrador y usuarios del programa | X (Banco Mundial) | [6 empty] | Habrá entregas parciales del sistema.
8 | Implementación de un Sistema para Atención a los Usuarios, incluyendo procedimientos y software | Vicent Palasí | Documento de procedimientos para el área informática, aprobados y funcionando. |  | Documento de procedimientos para el área informática. |  | X (Recursos de la Institución)
9 | Administración y Mantenimiento de la Plataforma de Informática | Vicent Palasí | Plataforma funcionando a un 90% de rendimiento |  | Documento de administración de la plataforma |  | X (Recursos de la Institución)
10 | Capacitación a los usuarios sobre los diferentes Sistemas | Vicent Palasí | Todos los usuarios están capacitados sobre los sistemas que utilizan cada uno. |  | Informe sobre capacitaciones realizadas. |  | X (Recursos de la Institución)
11 | Capacitación del Personal de Informática | Vicent Palasí | El personal informático se encuentra totalmente actualizado en las áreas de hardware, software y red, así como en las tecnologías y estructuras de SARA y el programa SNPC |  | Informe sobre capacitaciones realizadas. |  | X (pero se necesitarían)